## แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต
๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนา เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีประสิทธิภาพฯ
แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ
1 | ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน | 185220 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568
2 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ช่วงอายุ 3-5 ปี) | เด็กนักเรียนช่วงอายุ 3-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน | 3900 | มีนาคม 2568 - พฤษภาคม 2568
3 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ช่วงอายุ ๓ - ๕ ปี) | เด็กนักเรียนช่วงอายุ 3-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 5880 | มีนาคม 2568 - พฤษภาคม 2568
4 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน(ช่วงอายุ ๒ - ๕ ปี) | เด็กนักเรียนช่วงอายุ ๒ - ๕ ปีคิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน | 41412 | มีนาคม 2568 - พฤษภาคม 2568
5 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน (ช่วงอายุ ๓ - ๕ ปี) | เด็กนักเรียนช่วงอายุ ๓ - ๕ ปีคิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน | 2400 | มีนาคม 2568 - พฤษภาคม 2568
6 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน (ช่วงอายุ ๓ - ๕ ปี) | เด็กนักเรียนช่วงอายุ ๓ - ๕ ปีคิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน | 3480 | มีนาคม 2568 - พฤษภาคม 2568
7 | เงินอุดหนุนโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) | โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับเงินอุดหนุนโรงเรียน | 630000 | พฤศจิกายน 67 และ พฤษภาคม 68
8 | วันเด็กแห่งชาติ | เด็กในพื้นที่ อบต.เทวราช คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ | 50000 | มกราคม 68
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต
๑.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ และฟื้นฟู สืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ทำนุบำรุงศาสนสถาน กิจกรรมทางศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ
1 | แข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน | เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | 20000 | มีนาคม 2568 - พฤษภาคม 2568
2 | ทำบุญเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | บุคลากร อบต.เทวราช และประชาชนในพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมทำบุญเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | 10000 | มกราคม 68
3 | สืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเทวราช คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ | 50000 | เมษายน 68
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณูปโภคของท้องถิ่น แก่ทุกคน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ
1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.เทวราช ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามแบบที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 | 144200 | มกราคม 68 - สิงหาคม 68
2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.เทวราช ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามแบบที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 | 300000 | มกราคม 68 - สิงหาคม 68
3 | ก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมวางท่อและหูช้าง หมู่ที่ 3 | ประตูระบายน้ำพร้อมวางท่อและหูช้าง หมู่ที่ 3 ต.เทวราช ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามแบบที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 | 300000 | กุมภาพันธ์ 68 - สิงหาคม 68
4 | ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 | ลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ต.เทวราช ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามแบบที่กำหนด คิดเป็น ร้อยละ 100 | 300000 | กุมภาพันธ์ 68 - สิงหาคม 68
5 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 | ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ต.เทวราช ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามแบบที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 | 155800 | มกราคม 68 - สิงหาคม 68
6 | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามแบบที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 | 300000 | มกราคม 68 - สิงหาคม 68
7 | ปรับปรุงซ่อมแซมที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่ที่ 2 | ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่ที่ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามแบบที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 | 300000 | มกราคม 68 - สิงหาคม 68
8 | ปรับปรุงซ่อมแซมที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่ที่ 7 | ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่ที่ 7 ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามแบบที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 | 300000 | มกราคม 68 - สิงหาคม 68
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และบำบัดน้ำเสียอย่างยั่งยืน
แผนงานเคหะชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ
1 | บริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย | สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในตำบลเทวราช คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ | 10000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 2568
3. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข อนุรักษ์ทรัพยากรธรรชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน รักษาโรคให้ประชาชนมีสุขภาพ พลามัยที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ
1 | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับเงินอุดหนุนในการดำเนินการ | 10000 | มกราคม 68 - กันยายน 68
2 | ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่น | โรคติดต่อในท้องถิ่น ได้รับการควบคุมและป้องกัน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 50000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68
3 | ส่งเสริมการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ได้รับการส่งเสริมการบริหารจัดการ คิดเป็นร้อยละ 100 | 5000 | มกราคม 68 - กันยายน 68
4 | สำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 100 | 40000 | มีนาคม 68 – พฤษภาคม 68
5 | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุข | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ได้รับเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 100 | 140000 | เมษายน 68 – กันยายน 68
6 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ | ภูมิทัศน์ในตำบลเทวราช คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการดูแลรักษาและฟื้นฟู | 10000 | มกราคม 68 - สิงหาคม 68
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และมีส่วนร่วมตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ
1 | ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล | ประชาชนตำบลเทวราช คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล | 10000 | ตุลาคม 67 – กันยายน 68
2 | ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 100 | 10000 | มกราคม 68 และ เมษายน 68
3 | ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุตำบลเทวราช คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ | 50000 | ตุลาคม 67 – กันยายน 68
4 | ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติกิจกรรมรัฐพิธี และวันสำคัญต่างๆ หรือพิธี กิจกรรมอื่นๆ ตามนโยบายของรัฐ และคำสั่งของราชการที่เข้าลักษณะเช่นเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกัน | ประชาชนตำบลเทวราช คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมรัฐพิธี และวันสำคัญต่างๆ | 10000 | ตุลาคม 67 – กันยายน 68
5 | ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรม จิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ | ประชาชนตำบลเทวราช คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ | 10000 | ตุลาคม 67 – กันยายน 68
6 | ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๑๐ | ประชาชนตำบลเทวราช คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๑๐ | 10000 | กรกฎาคม 68
7 | ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | ประชาชนตำบลเทวราช คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | 10000 | มิถุนายน 68
8 | ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม | ประชาชนตำบลเทวราช คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | 10000 | ธันวาคม 67
9 | ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม | ประชาชนตำบลเทวราช คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม | 10000 | สิงหาคม 68

## ความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต
๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนา เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีประสิทธิภาพฯ
แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1 | ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน | 185220 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เบิกจ่าย 72,000 บาท
คงเหลือ 113,220 บาท
2 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ช่วงอายุ 3-5 ปี) | เด็กนักเรียนช่วงอายุ 3-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน | 3900 | มีนาคม 2568 - พฤษภาคม 2568 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
3 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ช่วงอายุ ๓ - ๕ ปี) | เด็กนักเรียนช่วงอายุ 3-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 5880 | มีนาคม 2568 - พฤษภาคม 2568 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
4 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน(ช่วงอายุ ๒ - ๕ ปี) | เด็กนักเรียนช่วงอายุ ๒ - ๕ ปีคิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน | 41412 | มีนาคม 2568 - พฤษภาคม 2568 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
5 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน (ช่วงอายุ ๓ - ๕ ปี) | เด็กนักเรียนช่วงอายุ ๓ - ๕ ปีคิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน | 2400 | มีนาคม 2568 - พฤษภาคม 2568 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
6 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน (ช่วงอายุ ๓ - ๕ ปี) | เด็กนักเรียนช่วงอายุ ๓ - ๕ ปีคิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน | 3480 | มีนาคม 2568 - พฤษภาคม 2568 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
7 | เงินอุดหนุนโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) | โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับเงินอุดหนุนโรงเรียน | 630000 | พฤศจิกายน 67 และ พฤษภาคม 68 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เบิกจ่าย 313,200 บาท
คงเหลือ 316,800 บาท
8 | วันเด็กแห่งชาติ | เด็กในพื้นที่ อบต.เทวราช คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ | 50000 | มกราคม 68 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนเพิ่ม 10,000 บาท
ผูกพัน 59,165 บาท
คงเหลือ 835 บาท
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต
๑.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ และฟื้นฟู สืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ทำนุบำรุงศาสนสถาน กิจกรรมทางศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1 | แข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน | เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | 20000 | มีนาคม 2568 - พฤษภาคม 2568 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
2 | ทำบุญเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | บุคลากร อบต.เทวราช และประชาชนในพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมทำบุญเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | 10000 | มกราคม 68 | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
3 | สืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเทวราช คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ | 50000 | เมษายน 68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณูปโภคของท้องถิ่น แก่ทุกคน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.เทวราช ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามแบบที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 | 144200 | มกราคม 68 - สิงหาคม 68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.เทวราช ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามแบบที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 | 300000 | มกราคม 68 - สิงหาคม 68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
3 | ก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมวางท่อและหูช้าง หมู่ที่ 3 | ประตูระบายน้ำพร้อมวางท่อและหูช้าง หมู่ที่ 3 ต.เทวราช ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามแบบที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 | 300000 | กุมภาพันธ์ 68 - สิงหาคม 68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
4 | ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 | ลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ต.เทวราช ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามแบบที่กำหนด คิดเป็น ร้อยละ 100 | 300000 | กุมภาพันธ์ 68 - สิงหาคม 68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
5 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 | ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ต.เทวราช ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามแบบที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 | 155800 | มกราคม 68 - สิงหาคม 68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
6 | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามแบบที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 | 300000 | มกราคม 68 - สิงหาคม 68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
7 | ปรับปรุงซ่อมแซมที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่ที่ 2 | ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่ที่ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามแบบที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 | 300000 | มกราคม 68 - สิงหาคม 68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
8 | ปรับปรุงซ่อมแซมที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่ที่ 7 | ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่ที่ 7 ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามแบบที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 | 300000 | มกราคม 68 - สิงหาคม 68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และบำบัดน้ำเสียอย่างยั่งยืน
แผนงานเคหะชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1 | บริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย | สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในตำบลเทวราช คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ | 10000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 2568 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
3. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข อนุรักษ์ทรัพยากรธรรชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน รักษาโรคให้ประชาชนมีสุขภาพ พลามัยที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1 | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับเงินอุดหนุนในการดำเนินการ | 10000 | มกราคม 68 - กันยายน 68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
2 | ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่น | โรคติดต่อในท้องถิ่น ได้รับการควบคุมและป้องกัน คิดเป็น ร้อยละ 100 | 50000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
3 | ส่งเสริมการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ได้รับการส่งเสริมการบริหารจัดการ คิดเป็นร้อยละ 100 | 5000 | มกราคม 68 - กันยายน 68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
4 | สำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 100 | 40000 | มีนาคม 68 – พฤษภาคม 68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
5 | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุข | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ได้รับเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 100 | 140000 | เมษายน 68 – กันยายน 68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
6 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ | ภูมิทัศน์ในตำบลเทวราช คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการดูแลรักษาและฟื้นฟู | 10000 | มกราคม 68 - สิงหาคม 68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และมีส่วนร่วมตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1 | ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล | ประชาชนตำบลเทวราช คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล | 10000 | ตุลาคม 67 – กันยายน 68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
2 | ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 100 | 10000 | มกราคม 68 และ เมษายน 68 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เบิกจ่าย 5,680 บาท
คงเหลือ 4,320 บาท
3 | ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุตำบลเทวราช คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ | 50000 | ตุลาคม 67 – กันยายน 68 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ผูกพัน 4,100 บาท
เบิกจ่าย 8,000 บาท
คงเหลือ 37,900 บาท
4 | ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติกิจกรรมรัฐพิธี และวันสำคัญต่างๆ หรือพิธี กิจกรรมอื่นๆ ตามนโยบายของรัฐ และคำสั่งของราชการที่เข้าลักษณะเช่นเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกัน | ประชาชนตำบลเทวราช คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมรัฐพิธี และวันสำคัญต่างๆ | 10000 | ตุลาคม 67 – กันยายน 68 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เบิกจ่าย 2,000 บาท
คงเหลือ 8,000 บาท
5 | ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรม จิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ | ประชาชนตำบลเทวราช คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ | 10000 | ตุลาคม 67 – กันยายน 68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
6 | ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๑๐ | ประชาชนตำบลเทวราช คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๑๐ | 10000 | กรกฎาคม 68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
7 | ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | ประชาชนตำบลเทวราช คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | 10000 | มิถุนายน 68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
8 | ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม | ประชาชนตำบลเทวราช คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | 10000 | ธันวาคม 67 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
9 | ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม | ประชาชนตำบลเทวราช คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม | 10000 | สิงหาคม 68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ